## Checklist & Timeline
Á CHÂU EVENT ¦ TIMELINE & CHECKLIST DỰ ÁN | [5 empty] | RA MẮT MẠNG XÃ HỘI SOCTRIP CÔNG BỐ MÃ SÀN OTC
Time |  | setup 10h ngày 11/4 - tổng duyệt 9h sáng ngày 12/4 - chạy chương trình 15h ngày 12/4
Địa điểm |  | GRAND PALACE
[7 empty] | Tháng 03 năm 2024 |  |  | Tháng 04 năm 2024
| No. | SOW | PHỤ TRÁCH | START | END | tiến độ | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
PHẦN KỊCH BẢN | KỊCH BẢN CHUNG
| 1 | kịch bản khung chương trình | hiếu |  |  | hoàn thiện | bar: Tháng 03 năm 2024 29
| 2 | kịch bản MC | hiếu |  |  | FALSE | bar: Tháng 03 năm 2024 29 to Tháng 04 năm 2024 7
| 3 | kịch bản voice off ( a Dũng) | hiếu |  |  | FALSE | bar: Tháng 03 năm 2024 29 to Tháng 04 năm 2024 8
| 4 | kịch bản vận hành | Huyền |  |  | FALSE | bar: Tháng 03 năm 2024 29 to Tháng 04 năm 2024 10
| 5 | kịch bản training nhân sự (sale / chốt đơn) | HAHALOLO |  |  | FALSE | bar: Tháng 03 năm 2024 29 to Tháng 04 năm 2024 10
| 6 | kịch bản kỹ thuật | Cương / Hiếu |  |  | FALSE | bar: Tháng 03 năm 2024 29 to Tháng 04 năm 2024 10
| KỊCH BẢN DÀN DỰNG |  |  |  |  | FALSE
| 1 | tiết mục another day of sun | hiếu |  |  | hoàn thiện | bar: Tháng 03 năm 2024 29 to Tháng 03 năm 2024 31
| 2 | tiết mục múa tương tác led | hiếu |  |  | hoàn thiện | bar: Tháng 03 năm 2024 29 to Tháng 03 năm 2024 31
| 3 | tiết mục mashup "ĐVTVND - HKVN" | hiếu |  |  | đang chốt lại phương án | bar: Tháng 03 năm 2024 29 to Tháng 03 năm 2024 31
PHẦN THIẾT KẾ | THIẾT KẾ ONLINE (RGB)
| 1 | thiết kế background led phần Soctrip | Linh Cony / Tlong |  |  | FALSE | bar: Tháng 03 năm 2024 29 to Tháng 04 năm 2024 7
| 2 | thiết kế background led phần ra mắt OTC | Linh Cony / Tlong |  |  | FALSE | bar: Tháng 03 năm 2024 29 to Tháng 04 năm 2024 7
| 3 | thiết kế thiệp mời online | Linh Cony / Tlong |  |  | done | bar: Tháng 03 năm 2024 29 to Tháng 03 năm 2024 31
| 4 | background người thắng giải thưởng | Linh Cony / Tlong |  |  | FALSE | bar: Tháng 03 năm 2024 29 to Tháng 04 năm 2024 10
| 5 | Background công bố giải thưởng cho người đầu tư cao nhất | Linh Cony / Tlong |  |  | FALSE | bar: Tháng 03 năm 2024 29 to Tháng 04 năm 2024 10
THIẾT KẾ OFFLINE (CMYK)
| 7 | biển bảng trao giải / 3 cái châu âu 5 cái bốc thăm may mắn chưa nghĩ ra | Linh Cony / Tlong | bar: Tháng 04 năm 2024 11
| 8 | Thiết kế backdrop 3x3 giới thiệu Soctrip | Linh Cony / Tlong |  |  | FALSE | bar: Tháng 03 năm 2024 29 to Tháng 04 năm 2024 5
| 9 | thiết kế vòng tay logo hahlolo, mã code: HHLL 0001 -> 5000 | Linh Cony / Tlong | bar: Tháng 03 năm 2024 29 to Tháng 04 năm 2024 10
| 10 | Thiết kế backdrop 3x3 giới thiệu mã OTC và kế hoạch IPO | Linh Cony / Tlong |  |  | FALSE | bar: Tháng 03 năm 2024 29 to Tháng 04 năm 2024 5
| 11 | thiết kế backdrop tổng 8x3.5 về chương trình | Linh Cony / Tlong |  |  | FALSE | bar: Tháng 03 năm 2024 29 to Tháng 04 năm 2024 5
| 12 | thiết kế baner 10m ngang x 3m cao treo tòa nhà | Linh Cony / Tlong |  |  | FALSE | bar: Tháng 03 năm 2024 29 to Tháng 04 năm 2024 5
| 13 | thiết kế backdrop 7x3 chương trình đặt 2 bên | Linh Cony / Tlong |  |  | FALSE | bar: Tháng 03 năm 2024 29 to Tháng 04 năm 2024 5
VISUAL CHÌNH CHIẾU | 1 | visual mở màn: Another day of sun + MC xuất hiện | Hiệp / Hiếu |  |  | FALSE | bar: Tháng 04 năm 2024 4 to Tháng 04 năm 2024 8
| 1 | lướt newfeed: MC Thu Hà & Tú Uyên | Hiệp / Hiếu |  |  | FALSE | bar: Tháng 04 năm 2024 4 to Tháng 04 năm 2024 8
| 2 | video của doanh nghiệp | Thịnh / Long |  |  | FALSE | bar: Tháng 03 năm 2024 29 to Tháng 04 năm 2024 10
| 3 | visual văn nghệ: Mashup "Đất Việt tiếng vọng ngàn đời - Hào Khí Việt Nam" | Hiệp / Hiếu |  |  | FALSE | bar: Tháng 04 năm 2024 8 to Tháng 04 năm 2024 11
| 4 | visual múa tương tác led | Hiệp / Hiếu |  |  | FALSE | bar: Tháng 03 năm 2024 29 to Tháng 04 năm 2024 2
| 5 | visual năng lượng và đếm ngược trong kích cầu thương mại | Hiệp / Hiếu |  |  | FALSE | bar: Tháng 04 năm 2024 3 to Tháng 04 năm 2024 4
| 5 | Visual bài hát của ca sĩ (Ngọc Sơn - ca sĩ trong Nam) | Hiệp / Hiếu | 26/2 | 22/3 | FALSE | bar: Tháng 04 năm 2024 10 to Tháng 04 năm 2024 11
PHẦN SẢN XUẤT | 1 | layout sảnh (nam/bắc) | Hiếu | bar: Tháng 04 năm 2024 1 to Tháng 04 năm 2024 5
| 2 | layout ánh sáng (nam/bắc) | Hiếu | bar: Tháng 03 năm 2024 29 to Tháng 03 năm 2024 31
| 3 | set cue chạy nhạc (chung) | Cương | bar: Tháng 04 năm 2024 3 to Tháng 04 năm 2024 9
| 4 | layout led và sân khấu (nam/bắc) | Hiếu | bar: Tháng 04 năm 2024 3 to Tháng 04 năm 2024 9
| 5 | layout tiệc (nam / bắc) | Huyền | bar: Tháng 04 năm 2024 6 to Tháng 04 năm 2024 9
| 6 | họp và triển khai team sản xuất | ekip Á Châu |  |  | FALSE
HCM
| 7 | cột barie dẫn lối | HSV / Tuấn |  |  | FALSE | bar: Tháng 04 năm 2024 11
bình khói lạnh | bar: Tháng 04 năm 2024 11
pháo điện - 8 quả | bar: Tháng 04 năm 2024 11
| 8 | backdrop 8 x 3.5 | XN / Tuấn |  |  | FALSE | bar: Tháng 04 năm 2024 6 to Tháng 04 năm 2024 11
| 9 | màn sao che đằng sau backdrop | XN / Tuấn |  |  | FALSE | bar: Tháng 04 năm 2024 11
| 10 | backdrop 3x3 x2 giới thiệu Soctrip/OTC | XN / Tuấn |  |  | FALSE | bar: Tháng 04 năm 2024 6 to Tháng 04 năm 2024 11
| 11 | đèn chụp ngoài sảnh | XN / Tuấn |  |  | FALSE | bar: Tháng 04 năm 2024 11
| 12 | sân khấu 18m ngang x 5m sâu x 0.8 | HSV / Tuấn |  |  | FALSE | bar: Tháng 04 năm 2024 11
| 13 | Truss treo đồ |  |  |  | FALSE | bar: Tháng 04 năm 2024 11
| 14 | Hệ thống âm thanh |  |  |  | FALSE | bar: Tháng 04 năm 2024 11
| 15 | Hệ thống ánh sáng |  |  |  | FALSE | bar: Tháng 04 năm 2024 11
| 16 | màn hình LED / 51m2 kê chân 0.2 và kê chân 0.4 ray tách led |  |  |  | FALSE | bar: Tháng 04 năm 2024 11
| 17 | màn sao |  |  |  | FALSE | bar: Tháng 04 năm 2024 11
| 18 | cue nhắc bài | nhà thầu cung cấp TV |  |  | FALSE | bar: Tháng 04 năm 2024 11
| 19 | standee - 10 cái | HSV / Tuấn | bar: Tháng 04 năm 2024 11
| 20 | pháo điện - 8 quả | bar: Tháng 04 năm 2024 8 to Tháng 04 năm 2024 11
HÀ NỘI | bar: Tháng 04 năm 2024 11
| 21 | cột barie dẫn lối | C Vân / Tiến |  |  | FALSE | bar: Tháng 04 năm 2024 11
| 22 | backdrop 6 x 3 x 2 | C Vân / Tiến |  |  | FALSE | bar: Tháng 04 năm 2024 6 to Tháng 04 năm 2024 11
| 23 | banner 10m x 3m x 2 bên | C Vân / Tiến |  |  | FALSE | bar: Tháng 04 năm 2024 6 to Tháng 04 năm 2024 11
| 24 | đèn chụp ngoài sảnh | Phương |  |  | FALSE | bar: Tháng 04 năm 2024 11
| 25 | sân khấu 16m ngang x 5m sâu x 0.8 | C Vân / Tiến |  |  | FALSE | bar: Tháng 04 năm 2024 11
| 26 | cuộn thảm xanh dương - 200m2 | C Vân / Tiến |  |  | FALSE | bar: Tháng 04 năm 2024 11
| 27 | Truss treo đồ | Quý Thanh / Tiến |  |  | FALSE | bar: Tháng 04 năm 2024 11
| 28 | Hệ thống âm thanh | Quý Thanh / Tiến |  |  | FALSE | bar: Tháng 04 năm 2024 11
| 29 | Hệ thống ánh sáng | Quý Thanh / Tiến |  |  | FALSE | bar: Tháng 04 năm 2024 11
| 30 | màn hình LED / 49m2 kê chân 0.2 và kê chân 0.4 ray tách led | Minh Đức / Tiến |  |  | FALSE | bar: Tháng 04 năm 2024 11
| 31 | màn sao | Quý Thanh / Tiến |  |  | FALSE | bar: Tháng 04 năm 2024 11
| 32 | cue nhắc bài | Minh Đức / Tiến |  |  | FALSE | bar: Tháng 04 năm 2024 11
LOGISTIC | 1 | bộ đàm | Ngọc |  |  | FALSE | bar: Tháng 04 năm 2024 11
| 2 | tặng hoa cho các lãnh đạo - 2 bó hoa | Ngọc | bar: Tháng 04 năm 2024 11
| 3 | băng dính vải xanh dương | Ngọc | bar: Tháng 04 năm 2024 11
| 4 | khay và ly champagne khai tiệc | Ngọc | bar: Tháng 04 năm 2024 11
| 5 | Form điền đơn lúc check in | Ngọc | bar: Tháng 04 năm 2024 11
|  | vòng tay: 1029c HCM - 1500c HN | huyền | bar: Tháng 04 năm 2024 11
| 6 | Form đăng ký mẫu | HAHALOLO | bar: Tháng 04 năm 2024 11
| 7 | biển bảng trao giải | Ngọc | bar: Tháng 04 năm 2024 11
| 8 | trang phục bài "DVTVND - HKVN" | Ngọc | bar: Tháng 04 năm 2024 11
PHẦN TIỆC | 1 | gửi menu và chốt menu đồ ăn | huyền |  |  | FALSE | bar: Tháng 04 năm 2024 3 to Tháng 04 năm 2024 5
| 2 | bàn tiệc - áo + mặt quây | huyền |  |  | FALSE | bar: Tháng 04 năm 2024 3 to Tháng 04 năm 2024 5
| 3 | ghế: chốt nơ + áo ghế | huyền |  |  | FALSE | bar: Tháng 04 năm 2024 3 to Tháng 04 năm 2024 5